## Plan1
Cronograma de tarfas |  | Abril
Tarefa | Deadline | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11 | 12
Pesquisa de mercado / referências | 2015-04-21 | bar: Abril 19 to Abril 21
Identificação de perfil de usuário | 2015-04-21 | bar: Abril 21
Personas | 2015-04-23 | bar: Abril 21; Abril 23
Percurso cognitivo | 2015-04-23 | bar: Abril 23
Esboço de mapa da experiência | 2015-04-23 | bar: Abril 23
Criação de wireframes | 2015-04-24 | bar: Abril 23 to Abril 24
Elaboração de layout guia | 2015-04-26 | bar: Abril 24 to Abril 26
Elaboração de protótipo funcional | 2015-04-28 | bar: Abril 26 to Abril 28
Aplicação de teste de usabilidade | 2015-04-29 | bar: Abril 29
Relatórios finais | 2015-04-30 | bar: Abril 30